# Balatoni Horgásztó Rehabilitáció - Költségbecslés

Dátum: 2025. október 7.
Ajánlat érvényessége: 60 nap

## 1. Megrendelői Adatok

| Megrendelő | Balatoni Horgász Egyesület |
| --- | --- |
| Cím | 8230 Balatonfüred, Horgász utca 15. |
| Kapcsolattartó | Nagy Péter elnök |
| Email | nagy.peter@balatonihorgasz.hu |
| Telefon | +36-30/555-1234 |
| Adószám | 12345678-1-02 |

## 2. Vállalkozó Adatai

| Vállalkozó | Iszapfaló Kft. |
| --- | --- |
| Cím | 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. |
| Kapcsolattartó | Kovásznai-Szász Gergely ügyvezető |
| Email | kovasznai.gergely@iszapfalo.hu |
| Telefon | +36-20/228 7484 |
| Cégbejegyzés | 13 09 110539 |
| Adószám | 13844549-2-13 |

## 3. Megrendelői Igények

A Balatoni Horgász Egyesület megkeresése alapján az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- Elsődleges cél: A 2,5 hektáros horgásztó iszapmentesítése és vízminőség javítása

- Iszapkitermelés: A tó déli részén felhalmozódott iszapréteg eltávolítása (becsült vastagság: 80-120 cm)

- Biológiai egyensúly helyreállítása: A túlzott algásodás megállítása és a víz oxigénszintjének javítása

- Halállomány védelme: A munkálatok során a halak biztonságának garantálása

- Környezetvédelmi megfelelés: Natura 2000 területen történő munkavégzés szabályainak betartása

## 4. Munkaterület Bemutatása és Ismert Adatok

### Területi Jellemzők

A munkaterület egy természetes eredetű, mesterségesen kialakított horgásztó Balatonfüred külterületén. A tó összterülete 2,5 hektár, átlagos vízmélysége 1,8 méter, maximális mélysége 3,2 méter.

### Méretek és Adottságok

- Teljes vízfelület: 2,5 ha (25.000 m²)

- Iszapmentesítendő terület: 1,8 ha (18.000 m²)

- Becsült iszapmennyiség: 14.400 m³ (átlagosan 80 cm vastagság)

- Megközelítés: Földút, 150 méter a legközelebbi aszfaltozott úttól

- Áramellátás: Nincs helyszíni áramforrás, generátor szükséges

### Védettség és Korlátozások

- Natura 2000 terület: Fokozott környezetvédelmi előírások

- Madárvédelmi időszak: Március 15. - július 31. között korlátozások

- Halgazdálkodási engedély: Meglévő, érvényes 2026. december 31-ig

- Vízjogi engedély: Szükséges a munkálatok megkezdése előtt

### Említésre Méltó Körülmények

- A tó keleti partján 200 éves védett tölgyek találhatók, gyökérzónájuk védelme szükséges

- A déli részen nádas található, amely madárfészkelő terület

- A tó vize közvetlenül kapcsolódik a helyi vízrendszerhez

- Nyári időszakban intenzív horgászforgalom (hétvégente 40-50 horgász)

### Veszélyforrások

- Instabil partszakaszok: Az északi part mentén 30 méteres szakaszon földcsuszamlás veszélye

- Víz alatti akadályok: Elsüllyedt faágak és kövek a tó középső részén

- Közművezetékek: 50 méterre elektromos légvezeték (20 kV)

- Forgalmi kockázatok: Keskeny földút, nehézgépek közlekedése során fokozott óvatosság szükséges

## 5. Műszaki Javaslat

### Javasolt Technológia: Hidromechanizációs Iszapkitermelés

A projekt jellegzetességei és a környezeti korlátozások figyelembevételével hidromechanizációs kotrást javaslunk. Ez a technológia minimális környezeti terheléssel járó, hatékony megoldás a víz alatti iszapeltávolításra.

### Munkafázisok

1. Előkészítési fázis (5 munkanap) - Munkaterület bekerítése és biztosítása - Ideiglenes depótér kialakítása a kitermelendő iszap számára - Csővezeték rendszer kiépítése a szállítási útvonal mentén - Környezetvédelmi monitoring rendszer telepítése

2. Iszapkitermelési fázis (15 munkanap) - Hidromechanizációs kotrógép telepítése és üzembe helyezése - Szakaszos iszapkitermelés a déli területről kezdve - Folyamatos vízminőség monitoring - Halmentési tevékenység szükség szerint

3. Iszapkezelési fázis (10 munkanap) - Kitermelendő iszap víztelenítése geotextil zsákokban - Iszap stabilizálása és előkészítése elszállításra - Tisztított víz visszavezetése a tóba

4. Befejező fázis (3 munkanap) - Munkaterület helyreállítása - Csővezeték rendszer elbontása - Környezeti állapot végső ellenőrzése - Átadás-átvételi dokumentáció

### Előnyök

- Környezetbarát: Minimális zavarás a vízi ökoszisztémában

- Hatékony: Nagy mennyiségű iszap gyors eltávolítása

- Biztonságos: Halállomány védelme biztosított

- Gazdaságos: Optimális költség-haszon arány

### Kockázatok és Kezelésük

- Időjárási függőség: Rossz időjárás esetén munkaszünet, tartalék napok tervezése

- Engedélyezési késedelem: Korai egyeztetés a hatóságokkal

- Váratlan akadályok: Előzetes felmérés és tartalék kapacitás

## 6. Árajánlat

| Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár (nettó Ft) | Összesen (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK |  |  |  |  |
| Munkaterület felmérése és dokumentálása | 2,5 | ha | 56.250 | 140.625 |
| Depótér kialakítása | 1 | alkalom | 562.500 | 562.500 |
| Felvonulás/csövezés | 1 | alkalom | 400.000 | 400.000 |
| ISZAPKITERMELÉS |  |  |  |  |
| Hidromechanizációs kotrás | 14.400 | m³ | 6.250 | 90.000.000 |
| Nyomásfokozás (átlagos szállítási távolság) | 14.400 | m³ | 1.187 | 17.092.800 |
| ISZAPKEZELÉS |  |  |  |  |
| Geotextil zsákos víztelenítés | 14.400 | m³ | 10.000 | 144.000.000 |
| MONITORING ÉS VÉDELEM |  |  |  |  |
| Környezeti monitoring | 33 | nap | 45.000 | 1.485.000 |
| Halmentési tevékenység | 5 | alkalom | 125.000 | 625.000 |
| HELYREÁLLÍTÁS |  |  |  |  |
| Munkaterület helyreállítása | 1 | alkalom | 750.000 | 750.000 |
| Utiköltség (becsült) | 2.500 | km | 150 | 375.000 |
| Mindösszesen |  |  |  | 255.430.925 |

### Megjegyzések az Árajánlathoz

- Az árak nettó értékek, az ÁFÁ-t (27%) nem tartalmazzák

- A kitermelendő iszap elhelyezési költségei nem szerepelnek az ajánlatban

- A vízjogi engedélyeztetés költségei a megrendelőt terhelik

- Az árajánlat 60 napig érvényes

- Fizetési feltételek: 30% előleg, 40% a munka felénél, 30% átadáskor

### Opcionális Szolgáltatások

| Megnevezés | Egységár (nettó Ft) |
| --- | --- |
| Biológiai utókezelés (algairtó kezelés) | 387.500 Ft/ha |
| Haltelepítési tanácsadás | 250.000 Ft |
| Éves vízminőség monitoring | 375.000 Ft |

## 7. Zárszó

Az Iszapfaló Kft. több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik hasonló projektek megvalósításában. Szakértő csapatunk garantálja a munka magas színvonalú, környezetbarát és határidőre történő elvégzését.

Különös figyelmet fordítunk a Natura 2000 területek sajátos követelményeire és a halgazdálkodási szempontokra. Referenciáink között szerepelnek hasonló méretű és jellegű projektek, amelyeket sikeresen valósítottunk meg.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését, és lehetőségünk nyílik a Balatoni Horgásztó rehabilitációjának megvalósítására. Bármilyen kérdés vagy pontosítás esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:

Kovásznai-Szász Gergely
ügyvezető
Iszapfaló Kft.

Kapcsolat:
📧 kovasznai.gergely@iszapfalo.hu
📞 +36-20/228 7484
🌐 www.iszapfalo.hu